**APSTIPRINĀTS**

ar 2024. gada 20.jūnija

Iepirkuma komisijas lēmumu

**GROZĪJUMI**

**iepirkuma procedūras**

**“Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve**

**Ezermalas ielā 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks””**

**(Id.Nr. RS/2024/40) nolikumā**

Pamatojoties uz iepirkuma procedūras “Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve Ezermalas ielā 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks””, identifikācijas Nr.RS/2024/40, Iepirkuma komisijas 2024. gada 20.jūnija lēmumu, izdarīt iepirkuma procedūras “Apakšstacijas ēkas un elektroapgādes kabeļu izbūve Ezermalas ielā 11.tramvaja maršruta galapunktā “Mežaparks””, identifikācijas Nr.RS/2024/40, nolikumā (turpmāk - nolikums) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā nolikuma tekstā vārdus un ciparus “2024.gada 1.jūlijs” attiecīgajā locījumā ar vārdiem un cipariem “2024.gada 4.jūlijs” attiecīgajā locījumā.
2. Grozīt nolikuma 25.1.3.2.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

“25.1.3.2. **Darbu veikšanas kalendārais grafiks**. Darbu veikšanas kalendāro grafiku jāiesniedz par Lokālajā tāme norādītajām galvenajām sadaļām. Jānorāda kopējais darbu izpildes kalendāro dienu, nedēļu vai mēnešu skaits un darbu izpildes secība, ievērojot, ka kopējais darbu izpildes termiņš nevar pārsniegt 10 mēnešus un nodošana ekspluatācijā – 3 mēnešus.”

1. Grozīt nolikuma 8.pielikuma “Līgums Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_” 13.7.punktu, izsakot to jaunā redakcijā:

|  |
| --- |
| “13. 7. Būvuzņēmējs Līguma 3.3.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir Kalendārajā grafikā norādītais attiecīgo Būvdarbu veikšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš, pieskaitot 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Gadījumā, ja Būvdarbu veikšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš tiek pagarināts, Būvuzņēmējam ir pienākums attiecīgi pagarināt un iesniegt Pasūtītājam avansa maksājuma garantiju.” |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja I.Novika

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU